## โครงการ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
1.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม | [13 empty] | แบบ ผด.๐๒
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕62 |  |  | พ.ศ.๒๕๖3
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ถนนเทศบาลแยกหนองบง-ถนน 5 ธันวาคม หมู่ที่ 11 | ลักษณะงาน ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอน กรีต ไม่น้อยกว่า 925 ตร.ม. รวมความยาวทั้งโครงการ 185 ตร.ม.( ปรากฎอยู่ในแผน พัฒนาเทศบาลพ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 84 ข้อที่ 122 ) | 496600 | ทต.ห้วยเม็ก | กองช่าง
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านพานสุวรรณ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ถนนร่วมมิตร หมู่ที่ 2 | ลักษณะงาน ถนน คสล.ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตรยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่2 ถนน คสล. กว้าง 5 เมตรยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้น ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. รวมความยาวทั้งโครงการ 200 ตร.ม.( ปรากฎอยู่ในแผน พัฒนาเทศบาลพ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 84 ข้อที่ 122 ) | 471200 | ทต.ห้วยเม็ก | กองช่าง
19
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕62 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕62; พ.ศ.๒๕๖3 ม.ค: พ.ศ.๒๕63
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ถนนเทศบาลเส้นไปบ่อขยะ หมู่ที่ 13 | ลักษณะงาน ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอน กรีต ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. รวมความยาวทั้งโครงการ 230 ตร.ม.( ปรากฎอยู่ในแผน พัฒนาเทศบาลพ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 84 ข้อที่ 124 ) | 499900 | ทต.ห้วยเม็ก | กองช่าง
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ถนนเทศบาลแยกร้านพูนทรัพย์-วัดป่าธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 15 | ลักษณะงาน ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอน กรีต ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. รวมความยาวทั้งโครงการ 230 ตร.ม.( ปรากฎอยู่ในแผน พัฒนาเทศบาลพ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 84 ข้อที่ 125 ) | 499900 | ทต.ห้วยเม็ก | กองช่าง
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ถนนเทศบาลเส้นดอนปู่ตา - แยกทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ 7 | ลักษณะงาน ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอน กรีต ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. รวมความยาวทั้งโครงการ 230 ตร.ม.( ปรากฎอยู่ในแผน พัฒนาเทศบาลพ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 84 ข้อที่ 125 ) | 496600 | ทต.ห้วยเม็ก | กองช่าง
20