## Sheet1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
๑.๑แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ.๒๕๖1
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มหน้าบ้านนายพรชัย สุนนท์กง ถึงถนนไปทางอู่ทวีชัย หมู่ที่ 2 บ้านพานสุวรรณ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ | ลักษณะงาน เพิ่มผิวจราจรกว้างเท่ากับปากบ่พักพร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. งานวางท่อ คสล. Dai 0.60 เมตร (มอก.128-2528ชั้น3) วางท่อ คสล. 90 ท่อน บ่อพัก 10 บ่อ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 93.19 ตร.ม. รวมความยาวทั้งโครงการประมาณ 105 เมตร ( ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 92 ข้อที่ 6 ) | 296000 | ทต.ห้วยเม็ก | กองช่าง
17
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ.๒๕๖1 ม.ค: พ.ศ.๒๕๖1
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ่อพัก คสล. สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากข้างบ้านแม่สมศรี ภูเยี่ยมจิตร ถึงสามแยกมุมซอยโรงเรียนอนุบาลรวมบัณฑิต หมู่ที่ 3 บ้านหน่อคำ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ | ลักษณะงาน ก่อสร้างบ่อพัก คสล. งานวางท่อ คสล. Dai 0.40 เมตร (มอก.128-2528ชั้น3) วางท่อ คสล. 190 ท่อน บ่อพัก 20 บ่อ รวมความยาวทั้งโครงการประมาณ 207 เมตร ( ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 96 ข้อที่ 20 ) | 378000 | ทต.ห้วยเม็ก | กองช่าง
3 | โครงการก่อสร้างขยายเพิ่มผิวจราจรรางระบายน้ำพร้อม บ่อพัก คสล. สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากสามแยกโรงไฟฟ้าด้านบ้านนางยุทธยา โพธิ์ทอง ถึงท่อระบายน้ำฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านพิทักษ์ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ | ลักษณะงาน ขยายผิวจราจรกว้างเท่ากับปากบ่พัก หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. งานวางท่อ คสล. Dai 0.60 เมตร (มอก.128-2528ชั้น3) วางท่อ คสล. 404 ท่อน บ่อพัก 45 บ่อ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 419.33 ตร.ม. รวมความยาวทั้งโครงการประมาณ 450 เมตร ( ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 100 ข้อที่ 31 ) | 1300000 | ทต.ห้วยเม็ก | กองช่าง
18
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ.๒๕๖1 ม.ค: พ.ศ.๒๕๖1
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 14 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มหน้าบ้านนายถวิล คันธา ถึงมุมบ้านนายสาคร ภูแสนศรี หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งอรุณ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ | ลักษณะงาน เพิ่มผิวจราจรกว้างเท่ากับปากบ่พักพร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. งานวางท่อ คสล. Dai 0.60 เมตร (มอก.128-2528ชั้น3) วางท่อ คสล. 155 ท่อน บ่อพัก 17 บ่อ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 161.20 ตร.ม. รวมความยาวทั้งโครงการประมาณ 173 เมตร ( ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 117 ข้อที่ 83 ) | 487000 | ทต.ห้วยเม็ก | กองช่าง
5 | โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ | ลักษณะงาน ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขาด 5 แอมป์ 1 เฟสจำนวน 8 จุด ( ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 125 ข้อที่ 112 ) | 30000 | ทต.ห้วยเม็ก | กองช่าง
19
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕60 ต.ค.: พ.ศ. ๒๕60; พ.ศ.๒๕๖1 ม.ค: พ.ศ.๒๕๖1
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 15 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มแยกทางหลวง 2110 (หน้าร้านตัดผม) ถึงบ้าน ร.ต.ต.ถวัสดิ์ นะภิใจ หมู่ที่ 15 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ | ลักษณะงาน งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 26 บ่อ งานวางท่อ คสล. Dai 0.60 เมตร (มอก.128-2528ชั้น3) จำนวน 261 ท่อนงานเพิ่มผิวจราจรขนาดกว้าง 1.04 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 40.72 ลบ.ม. รวมความยาวทั้งโครงการประมาณ 288 เมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 120 ข้อที่ 93) | 790700 | ทต.ห้วยเม็ก | กองช่าง
20
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒
แบบ ผด. ๐๒